Tarnawatka 29.08.2016 rok

Znak sprawy IR.271.7.2016.MT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

| Nazwa zamawiającego: | Gmina Tarnawatka |
| --- | --- |
| Adres zamawiającego: | ul. Lubelska 39 |
| Kod miejscowości: | 22-604 Tarnawatka |
| Regon zamawiającego: | 950368983 |
| NIP zamawiającego: | 921-19-81-850 |
| Telefon: | (84) 662 47 10 |
| Fax: | (84) 662 47 24 |
| Adres strony internetowej: | www.tarnawatka.bip.mbnet.pl |
| Adres poczty elektronicznej: | gmina@tarnawatka.pl |
| Godziny urzędowania: | W dni pracujące: 7:00 – 15:00 |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami)

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane.

Zamówienie publiczne dotyczy zadania:

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej.

Zatwierdzone do użytku:

Tarnawatka  29 sierpnia  2016 r.             Wójt Piotr Pasieczny

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Rozdział I.	Nazwa oraz adres zamawiającego, znak postępowania.	3

Rozdział II.	Tryb udzielenia zamówienia	3

Rozdział III.	Opis przedmiotu zamówienia.	3

Rozdział IV.	Termin wykonania zamówienia.	7

Rozdział V.	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, wykluczenia.	7

Rozdział VI.	Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.	10

Rozdział VII.	Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a prawa zamówień publicznych dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań	12

Rozdział VIII.	Wymagania dotyczące podwykonawców	12

Rozdział IX.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, opis możliwych do wprowadzenia zmian w umowie	14

Rozdział X.	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.	15

Rozdział XI.	Wadium	15

Rozdział XII.	Termin związania ofertą.	16

Rozdział XIII.	Opis sposobu przygotowania oferty	16

Rozdział XIV.	Miejsce oraz termin składania ofert.	16

Rozdział XV.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty.	17

Rozdział XVI.	Działania poprzedzające ocenę ofert.	17

Rozdział XVII.	Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert.	17

Rozdział XVIII.	Ogłoszenie wyników przetargu.	18

Rozdział XIX.	Formalności jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.	18

Rozdział XX.	Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy.	19

Rozdział XXI.	Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	20

Rozdział XXII.	Oferty wariantowe. Oferty częściowe.	21

Rozdział XXIII.	Załączniki do SIWZ.	22

# Nazwa oraz adres zamawiającego, znak postępowania.

| Nazwa zamawiającego: | Gmina Tarnawatka |
| --- | --- |
| Adres zamawiającego: | ul. Lubelska 39 |
| Kod miejscowości: | 22-604 Tarnawatka |
| Regon zamawiającego: | 950368983 |
| NIP zamawiającego: | 921-19-81-850 |
| Telefon: | (84) 662 47 10 |
| Fax: | (84) 662 47 24 |
| Adres strony internetowej: | www.tarnawatka.bip.mbnet.pl |
| Adres poczty elektronicznej: | gmina@tarnawatka.pl |
| Godziny urzędowania: | W dni pracujące: 7:00 – 15:00 |

Znak Postępowania:	 IR.271.7.2016.MT - w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

# Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164; dalej: Pzp) a także zgodnie z wydanymi na podstawie powołanej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi, a zwłaszcza:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).

- Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263).

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w SIWZ Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówienia.

# Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu budowlanego pod nazwą: Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej.

- Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45212200-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 – Instalowanie wentylacji

45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331110-0 – Instalowanie kotłów

45321000-3 – Izolacja cieplna

45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- Przedmiot zamówienia obejmuje następujący  zakres robót:

Przedmiotem zamówienia jest Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej obejmujące budynek hali sportowej, budynek łącznika z istniejącą szkołą podstawową, utwardzenia (place manewrowe i postojowe), utwardzenia (chodniki – ciągi pieszo-jezdne), ogrodzenie, wiatę na rowery.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określają projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót, oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część SIWZ

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej obejmujące:

- Budynek hali sportowej – oznaczony nr 1, 1a na planie zagospodarowanie terenu

Budynek zaprojektowano od strony południowej istniejącego budynku szkoły podstawowej. Budynek o zróżnicowanej liczbie kondygnacji – hala sportowa (od strony wschodniej) jednokondygnacyjny, zaplecze (od strony zachodniej) dwukondygnacyjny. Budynek nie podpiwniczony. Od strony południowej zaprojektowano dobudowę kotłowni i zaplecza hali gimnastycznej. Wejście do budynku – główne od strony zachodniej (poprzez łącznik nr 2) i południowej (2 wyjścia ewakuacyjne) z placu o nawierzchni utwardzonej

W budynku przewidziano:

- Na parterze

- W części wschodniej  - hala sportowa

- W części zachodniej – pomieszczenia szatni, zaplecze sanitarne, pokoje nauczycieli, pomieszczenia techniczne, korytarze, pomieszczenie siłowni

- Na piętrze

- Korytarz, sala gimnastyki korekcyjnej, szatnie dziewcząt i chłopców, zaplecze sanitarne

Budynek o konstrukcji mieszanej, ściany murowane z elementami żelbetowymi i stalowymi. Układ ścian konstrukcyjnych mieszany podłużny i poprzeczny. Więźba dachowa nad salą gimnastyczną – dźwigary główne D1 z drewna klejonego klasy GL28h o, oparte na słupach żelbetowych, pokrycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy – 1126,10m2

Powierzchnia użytkowa – 1278,15m2

Kubatura – 9293,90m3

- Budynek łącznika – oznaczony nr 1b na planie zagospodarowania terenu

Budynek parterowy, nie podpiwniczony, łączący budynki projektowane nr 1 i 2 oraz istniejący nr 7. Oś podłużna budynku przebiega w kierunku wschód-zachód. Wejście zewnętrzne do budynku od strony wschodniej i zachodniej z placu o nawierzchni utwardzonej. W budynku przewidziano: komunikację (korytarz) łączącą budynki nr 1, 2 i 7 z wewnętrznymi pochylniami niwelującymi różnicę poziomów posadowienia budynków.

Budynek o konstrukcji mieszanej, ściany murowane z elementami żelbetowymi (wieńce, trzpienie), więźba dachowa drewniana tradycyjna – krokwiowa.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy – 279,60m2

Powierzchnia użytkowa (parter) – 258,50m2

Kubatura – 1071,00m3

- Utwardzenia – place manewrowe i postojowe – oznaczone nr 3 na planie zagospodarowania terenu

Place manewrowe (p-poż) i postojowe w północnej części działek geodezyjnych nr 469/6 i 458/8 o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm. Odprowadzenie wód opadowych z placu spadkiem 0,1-2,8% w kierunku północnym na teren zielony

Dane techniczne:

Powierzchnia utwardzeń 1375,00m2

Rozwiązania konstrukcyjne:

Kostka brukowa np. typu „Behaton” lub równoważna w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem

Konstrukcja nawierzchni:

- Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubości 3cm,

- Warstwa kruszywa kamiennego sortowanego stabilizowana mechanicznie frakcji 
0-31,5mm (po zagęszczeniu)  - grubości 10cm

- Warstwa kruszywa kamiennego sortowanego stabilizowana mechanicznie frakcji 
31,5-64mm (po zagęszczeniu)  - grubości 15cm,

- Warstwa odsączająca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego mechanicznie o ls>0,98 – grubości 25cm,

- Roboty ziemne wg. PN-S-02205

Roboty nowe:

- Niwelacja terenu na całej powierzchni utwardzeń,

- Wykonanie koryta na całej powierzchni utwardzeń (zwrócić uwagę na uzbrojenie podziemne: sieć kanalizacyjną, gazową, elektroenergetyczną) występującą w miejscach utwardzeń,

- Ustawienie krawężników na ławach betonowych (krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem jako wystające 12cm nad nawierzchnię z kostki brukowej),

- Wykonanie warstwy podbudowy,

- Ułożenie nawierzchni na całej powierzchni utwardzeń

- Utwardzenia – chodniki (ciągi pieszo-jezdne) – oznaczone nr 4 na planie zagospodarowania terenu

Chodniki (ciągi pieszo-jezdne) z kostki brukowej grubości 6cm np. typu „Behaton” lub równoważne (kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem), obrzeża chodnikowe 8x30cm. Opaski przy budynkach z kostki betonowej np. typu „Holland” lub równoważnej. Spadek poprzeczny budynku 0,5-1,0%.

Dane techniczne:

Powierzchnia utwardzeń – 587,00m2

Roboty nowe:

- Niwelacja terenu na całej powierzchni utwardzeń,

- Wykonanie koryta na całej powierzchni utwardzeń,

- Ustawienie krawężników na ławach betonowych,

- Wykonanie warstwy podbudowy,

- Ułożenie nawierzchni na całej powierzchni utwardzeń

Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem jako wystające 12cm nad nawierzchnię z kostki brukowej

Spadki poprzeczne – zmienne – od 0,5 do 1%

Spadki podłużne – zmienne – od 0,3 do 2%

Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych:

- Kostka betonowa 8cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubości 3cm,

- Warstwa kruszywa kamiennego sortowanego stabilizowana mechanicznie frakcji 
0-31,5mm (po zagęszczeniu)  - grubości 10cm

- Warstwa kruszywa kamiennego sortowanego stabilizowana mechanicznie frakcji 
31,5-64mm (po zagęszczeniu)  - grubości 10cm

- Warstwa odsączająca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowana mechanicznie o la>0,98 – grubości 10cm,

Roboty nowe:

- Wykonanie koryta na całej powierzchni utwardzeń,

- Ustawienie obrzeży na ławach betonowych,

- Wykonanie warstwy podbudowy,

- Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej

- Ogrodzenie

Długość ogrodzenia – około 200,00m (w linii prostej, bez uwzględnienia skarp i skłonów)

- Wiata na rowery

Wiata o konstrukcji metalowej ze stojakami na 12 rowerów, częściowo obudowana

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy – 8,40m2

Powierzchnia użytkowa – 8,40m2

Kubatura – 18,50m3

- Instalacje wewnątrz budynków:

- Instalacje elektryczne

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja wentylacji

- Instalacje hydrauliczne

- Instalacje kanalizacyjne

- Instalacje w zakresie urządzeń sanitarnych

- Instalowanie kotłów w kotłowni

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określają projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót, oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część SIWZ.

Uwaga!!!

W przypadku użycia w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza użycie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarowe w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowania poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwania się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmioty zamówienia wskazuje oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosowych dokumentów (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzających że oferowane przez Wykonawcę produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania, które spełniają parametry nie gorsze niż opisane w dokumentacji projektowej.

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy, przepisy lub rozwiązania materiałowe, które spełniać mają: materiały, sprzęt i inne dostarczone w ramach wykonania zamówienia towary, oraz roboty stanowiące przedmiot zamówienia, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.

Rozwiązania sprzętowe - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, w tym związane z wykorzystywanym dla realizacji zamówienia sprzętem. Warunki dopuszczenia rozwiązań równoważnych określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacja projektowa (w zakresie użycia zasobów sprzętowych). Wszelkie stosowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne wymagają ich pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.

Oferta musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi towarzyszące inwestycji jak: badania, ekspertyzy, sprawdzenia, powykonawczą geodezyjną inwentaryzację  itp.

Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi warunkami technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego i jego przedstawicieli, a także zgodnie z udzielonymi pozwoleniami na budowę oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych na teren budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych.

Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy, zapewnić na terenie budowy oraz terenach przyległych do placu budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren i przywrócić go do stanu sprzed inwestycji.

Wykonawca zabezpieczy zakres prac związany z kompleksową obsługą geodezyjną budowy przez uprawnionego geodetę oraz wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Czynności związane z pracami geodezyjno-pomiarowymi wykonawca musi wkalkulować w cenę składanej oferty.

Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany z materiałów i surowców własnych wykonawcy. Materiały i surowce muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom oraz dokumentacji projektowej, co do jakości (w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót). Na każde żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne.

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokładnego wytyczenia lokalizacji planowanych do realizacji obiektów: wykonawca na własny koszt musi przed przystąpieniem do robót ziemnych dokonać ich wytyczenia udziałem specjalistycznej jednostki geodezyjnej.

# Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania całości zamówienia  – do 31 lipca 2018 rok w podziale na następujące etapy:

- Etap I – fundamenty; czas realizacji do 15 listopada 2016 r.

- Etap II – stan surowy zamknięty; do 31 października 2017 r.

- Etap III – wykończenie; do 31 lipca 2018 r.

# Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, wykluczenia.

- Warunki wstępne:

  - Poprzez złożenie oferty Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki SIWZ w tym, w szczególności Umowy, łącznie ze wszystkimi aneksami – ustanawiające ramy prawne tej Umowy bez względu na własne warunki sprzedaży, które niniejszym uchyla.

  - Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich instrukcji, formularzy zawartych w SIWZ.

- Warunki udziału postępowaniu:

  - w zakresie sytuacji ekonomicznej:

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 
2 000 000,00 zł;

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2 500 000,00 zł;

  - w zakresie zdolności technicznej i zawodowej;

    - doświadczenie zawodowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

- wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat dla robót budowlanych  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o zbliżonym lub analogicznym zakresie i o wartości nie mniejszej  niż 3 000 000,00 zł brutto każda,

    - Kadra techniczna:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i obsadzenia niżej podanych stanowisk:

| STANOWISKO | POSIADANE KWALIFIKACJE |
| --- | --- |
| Kierownik budowy | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń. |
| Kierownik robót | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |
| Kierownik robót | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. |

  - Uprawnienia, których mowa w pkt. 2.2.2 winien być dostosowany do rodzaju, stopnia skomplikowania obiektu i innych wymagań związanych z pełnieniem funkcji wyżej wymienionych i zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U z 2016 r. poz. 290). Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem  Ministra Transportu i Budownictwa z 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im uprawnieniom nadanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

  - Powierzenie części zamówienia – Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę Podwykonawców w oświadczeniu Zał. Nr 2. Zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 1 Pzp Zamawiający informuję, iż wykonanie robót budowlanych związanych z budową sali gimnastycznej jest kluczową częścią zamówienia i powierza obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę tej części zamówienia.

  - Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

a) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.

• Etap I Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania” zwanego dalej Oświadczeniem - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ

• Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczania.

b) Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.”

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu; lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

  - Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) 	o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) 	o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) 	skarbowe,

d) 	o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

  - Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 4.2;

  - Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

  - Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

  - Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

  - Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

  - Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

  - Wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 Pzp z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

  - Wykluczenie wykonawcy następuje:

a) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

b) w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 i w ust. 5 pkt 5–7 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 4.2 i 4.3, 4.5 do 4.9 oraz pkt 4.13 i 4.14, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4.16

  - Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; Zał. nr 1 i nr 2 do SIWZ.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie będących pracownikami wykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

###### Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców.

###### Dokumenty wskazane w Rozdział VI ust 1 pkt a, b i c SIWZ muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

###### W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, niewymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty

W terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Zał. 9a lub 9b do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia.

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  - zaświadczenie właściwego Naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - wykaz robót budowlanych (zał. Nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Rozdz. V pkt 2.2.1 SIWZ).

  - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. Nr 7 do SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Rozdz. V pkt 2.2.2. SIWZ.

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie nie niższa niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100 groszy) – (Rozdz. V, pkt. 2.1 a) SIWZ)

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, przy czym z informacji tej musi wynikać, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100 groszy (Rozdz. V, pkt. 2.1 b) SIWZ)

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdział VI ust 2 SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega w uiszczaniu podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

## Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 lit. a), b) oraz c) SIWZ (Zał. Nr 8 do SIWZ).

## Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów każdy z wykonawców składających ofertę wspólną zobowiązany jest złożyć:

## Komplet dotyczących go dokumentów wymienionych w Rozdział VI ust. 3 lit. „a” do „c” SIWZ

## Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 24

## Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale.

## Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

## Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy PZP).

## Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.

## Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia /nie spełnia.

# Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a prawa zamówień publicznych dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1402, z późn.zm.). Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr  3 do SIWZ)

# Wymagania dotyczące podwykonawców

- Zawieranie umów o podwykonawstwo i rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami Prawa zamówień publicznych: art. 143a, art. 143b, art. 143c oraz art. 647 Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający stosownie do art. 36b ustawy Prawo zamówień publicznych, żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (formularz oferty – załącznik do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22a-22b ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał zastosowanie ma art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi pomocnicze w stosunku do wykonywanych robót budowlanych (w szczególności dotyczących transportu itp.), a także inne umowy o podwykonawstwo o wartości do 50.000,00 zł brutto. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za realizację takich umów.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu::

- Zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót wynikających z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą

- Wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców nie może przekraczać wynagrodzenia wynikającego z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą

- Termin wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być zgodny z terminem wynikającym z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą

- Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi być zgodny z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą

- Odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi odbyć się przed odbiorem tych robót przez Zamawiającego od Wykonawcy

- Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

- Faktur lub rachunek wystawione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi zostać wystawiona i doręczone Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru robót od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

- Umowa musi przewidywać karę umowną w wysokości co najmniej 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za brak wystawienia i doręczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury lub rachunku dla Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 2 dni roboczych od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

- W przypadku umów zawieranych na dłużej niż 12 miesięcy, umowa winna uwzględniać regulacje art. 142 ust 5 i 143a ustawy Prawo zamówień publicznych

- Umowa musi przewidywać wymóg, aby podwykonawca, przez cały okres od dnia wprowadzenia podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego robót, zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo określonych w dokumentacji technicznej

- Umowa musi przewidywać wymóg, aby w terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, podwykonawca przedłożył wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę z Podwykonawcą wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Wykaz stanowić będzie załącznik do umowy z Podwykonawcą

- Umowa musi przewidywać, że każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć potwierdzone za zgodność kopie umów o pracę zawartych przez Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi roboty budowlane objęte niniejszą umową wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że osoby te wykonują roboty budowlane objęte niniejszą umową. W tym celu Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych/ Nieprzedłożenie przez Podwykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów wraz z oświadczeniem w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Wykonawcę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników, o których mowa powyżej.

- Umowa musi przewidywać, że Wykonawca lub Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty budowlane na placu budowy oraz żądać od Podwykonawcy przedłożenia potwierdzonych za zgodność dokumentów potwierdzających wypełnienie wynikających z powyższych zapisów obowiązków w zakresie zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę

- Umowa musi przewidywać, możliwość zmiany pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę zawartej z Podwykonawcą. Zmiana pracownika wykonującego roboty budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę w terminie 4 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego wykazu, o którym mowa w pkt. k). Zmiana załącznika do umowy nie wymaga zawierania przez strony aneksu do umowy.

- Umowa musi przewidywać karę za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez podwykonawcę przez cały okres od dnia wprowadzenia Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru robót, na podstawie umowy o pracę osób świadczących pracę związaną z wykonaniem czynności  niezbędnych do realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo określonych w dokumentacji technicznej – w potrójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego niedopełnienia przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników – za każdą osobę

- Umowa musi przewidywać karę za nieprzedłożenie w terminach Wykonawcy lub Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt. k) – n) – w potrójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę niedopełnienia przez Podwykonawcę wymogu – za każdą osobę

Pozostałe wymogi odnośnie podwykonawstwa zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, opis możliwych do wprowadzenia zmian w umowie

- Istotne dla stron postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ

- Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

  - z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, polegających w szczególności na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

  - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

  - z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody,

  - w przypadku konieczności wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy

  - w przypadku wystąpienia robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikających z treści umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta.

  - Wystąpienie robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

- Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym,

- Wstrzymanie przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót.

- Niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami

- Wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej umowy nie miały wpływu

- w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- Przedłużenia terminu wykonania robót następuje o czas obejmujący ilość dni niewykonywania robót z wyżej wymienionych przyczyn udokumentowanych wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku:

- Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- Zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy,

- Konieczność zrealizowania jakichkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikających ze stwierdzenia ad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,

- Odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- Wystąpienie robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenia robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta.

- Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

# Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się z Wykonawcami:

a) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i fax (forma preferowana)

b) operator pocztowy lub kurier

c) osobiste doręczenie

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka;  fax 84 6624724 lub e-mail:  gmina@tarnawatka.pl

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Wszelkie informacje o zmianach w niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.tarnawatka.bip.mbnet.pl

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Osoba prowadząca postępowanie po stronie Zamawiającego: Marek Tyrka, pok. Nr. 1 tel. 84 6624710 w 46; m-tyrka@tarnawatka.pl

# Wadium

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 100 000,00 PLN.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu (kwota wadium powinna znajdować się na koncie Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert)

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Tarnawatce nr: 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 z dopiskiem jakiego postępowania dotyczy, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

- Wykonawca składający wadium w formie innej niż w pieniądzu dołącza do oferty dokument w oryginale.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.

- Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie, zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

- Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP

# Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zaleca się, by każda zapisana strona była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały

- Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną  do podpisania oferty.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy umieścić w kopercie  opatrzoną nazwą  i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem  „Przetarg na  …………../nazwa / …………….. nie otwierać przed …../data/ ….., …./godzina/……”

- Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem „Zmiana”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Koperta oznakowana dopiskiem „Wycofane” nie będzie otwierana.

- W przypadku, gdy oferta zawiera dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzega, informując Zamawiającego w formie pisemnej, że oferta zawiera dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa i w części objętej tajemnicą nie może być udostępniona do wglądu innym Wykonawcom.

- W przypadku złożenia pisemnej informacji określonej w pkt. 12 oferta musi składać się: z „części jawnej” zawierającej wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ z wyjątkiem dokumentów i informacji stanowiących tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz „części niejawnej” zastrzeżonej przez

Wykonawcę, zawierającej dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Część jawna i niejawna muszą być wyraźnie wydzielone i umożliwić Zamawiającemu wypięcie części niejawnej w celu udostępnienia części jawnej innym Wykonawcom w myśl zasady określonej w art. 8 Ustawy.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

a) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

b) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty w ORYGINALE lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Jeżeli wykonawca dołączy do oferty dokumenty inne niż wskazane Rozdz.. VI niniejszej SIWZ zaleca się aby były one zgrupowane w odrębnej części oferty. Dokumenty te nie będą brane pod uwagę przy badaniu ofert.

# Miejsce oraz termin składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pok. Nr 16 (Sekretariat) nie później niż do dnia 13 września 2016 r. do godziny 1000.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 września 2016 r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Tarnawatka, ul Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pok. Nr 5.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i inne istotne informacje wynikające ze SIWZ.

# Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

- Wykonawca przedstawi cenę oferty w formularzu ofertowym. Cena musi być podana  w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wynagrodzeniem kosztorysowym. Jego ostateczna wartość zostanie ustalona po odbiorze robót na podstawie kosztorysu powykonawczego sprawdzonego i ewentualnie skorygowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z  wykonaniem przedmiotu umowy i jego odbiorem. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym powinny być uwzględnione koszty robót budowlanych, materiałów, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, obsługi geodezyjnej oraz wszelkich innych czynności koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wartość zadania należy określić, sporządzając kosztorys ofertowy. Kwoty podane w kosztorysie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Podstawą wykonania wyceny robót jest: dokumentacja projektowa zadania, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz odbyta wizja lokalna.

- Kalkulacja ceny winna uwzględniać wymagania określające standard, jakość i sposób wykonania robót oraz właściwości wyrobów budowlanych zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Za prawidłowo wyliczoną cenę, za cały przedmiot zamówienia odpowiada wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia, a wiążący jest zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zastosuje stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Działania poprzedzające ocenę ofert.

- Niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.tarnawatka.bip.mbnet.pl; Zestawienie ofert oraz  informacje dotyczące:

a) Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

b) Nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i terminu realizacji.

- Zamawiający poprawi w ofercie

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

# Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert.

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena oferty posiada znaczenie – 60,00 %

2. Okres gwarancji – 35,00 %

3. Termin realizacji całości zadania (dotyczy III Etapu) – 5,00%

RAZEM: 100,00 %

Opis kryteriów

1. Cena

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę na formularzu oferty.

Ilość punktów uzyskane w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie podanego wzoru:

Wzór:

oferta o najniższej cenie

C =  ------------------------------------------------------------  x 100 pkt x 60,00 %

cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

2. Okres gwarancji

Kryterium okres gwarancji rozpatrywane będzie według podanego wzoru:

Wzór:

okres gwarancji podany w badanej ofercie

G = ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 35,00 %

najdłuższy okres gwarancji z podanych w ofertach nie podlegających odrzuceniu

Uwaga!

Dla wyliczenia ilości uzyskanych punktów w kryterium – okres gwarancji, przyjęto zasadę:

Zgodnie z wzorem umowy na wykonanie robót budowlanych, który stanowi załącznik do SIWZ, okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata (tj. 36 miesięcy). Przyjmuje się jednocześnie, że najdłuższy okres gwarancji nie może wynosić więcej niż 5 lat (tj. 60 miesięcy).

Dla obliczenia tego kryterium należy podać okres gwarancji w miesiącach.

3. Termin realizacji całości zadania (dotyczy III Etapu)

Kryterium termin realizacji całości zadania rozpatrywane będzie według podanego wzoru:

termin realizacji w ofercie ocenianej*

T = ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 5,00 %

termin realizacji z oferty z najkrótszym okresem realizacji*

* skrócenie terminu realizacji o ilość dni w stosunku do terminu wskazanego w SIWZ

4. Ocena łączna oferty dokonana będzie według wzoru

Ocena łączna oferty = ilość punktów wg. kryterium cena + ilość punktów wg. kryterium okres gwarancji + ilość punktów wg. kryterium termin realizacji całości zadania (dotyczy III Etapu)

Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza to znaczy ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru ofert: cena, okres gwarancji oraz termin realizacji całości zadania (dotyczy III Etapu) oraz będzie spełniała wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i nie będzie podlegała odrzuceniu.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

Obliczenia dokonywane będą  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

# Ogłoszenie wyników przetargu.

- O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem, że jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, zamawiający może podpisać umowę w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

# Formalności jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez prowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się przedłożenia zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację zamówienia.

- Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopi decyzji o nadaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorysy ofertowe wraz z zestawieniem kosztorysów w formie papierowej

- Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia

a) umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej;

b) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy PZP nie stanowią inaczej;

c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

e) jest zawarta na okres wynikający z oferty wybranego Wykonawcy;

f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

g) pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, w tym dot. możliwości dokonania zmiany umowy oraz warunków takiej zmiany zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3,

# Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy.

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 	Gmina Tarnawatka BS Tomaszów Lubelski O/Tarnawatka nr rachunku: 18 9639 1064 2003 6400 0026 0001 z adnotacją „Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej.”

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:

Dokument potwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wykonawca składa Zamawiającemu w oryginale najpóźniej w dniu zawarcia umowy przed jej podpisaniem .

- Zwrot 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część odpowiadająca 30% wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia musi wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci bezwarunkowo i nieodwołalnie  na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pierwszego pisemnego żądania – podpisanego przez Wójta Gminy Tarnawatka -  kwotę zabezpieczenia,  bez żadnych dodatkowych warunków. Żadna zmiana lub jakakolwiek modyfikacja przedmiotu umowy nie może zwolnić gwaranta w żaden sposób od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. Żądanie zapłaty kwoty z gwarancji może być wysłane przez Zamawiającego do gwaranta pocztą. Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli Zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

- Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uwaga: w przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądzu, okresy na jaki są wnoszone winne dodatkowo uwzględniać czas niezbędny do przeprowadzenia odbioru końcowego tj. nie mniej niż 21 dni od umownego terminu zakończenia robót.

# Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego.

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru oferty najkorzystniejszej,

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w pkt 8), nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 PZP

- Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (o której mowa w pkt 7) o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

- Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli nie zawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

- Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

- Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie pkt 15 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 PZP

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

# Oferty wariantowe. Oferty częściowe.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie dopuszcza wykonania części zamówienia w zakresie  określonym w Rozdz. III

- Oferty wariantowe i częściowe będą odrzucone jako niezgodne ze SIWZ.

# Załączniki do SIWZ.

Załączniki do SIWZ.

- Załącznik  – Formularz ofertowy,

- Załącznik Nr 1 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące przesłanek  wykluczenia z postępowania.

- Załącznik Nr 3  – Projekt umowy.

- Załącznik Nr 4 – Kosztorysy ofertowe

- Załącznik Nr 5 – Dokumentacja projektowa.

- Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu robót

- Załącznik Nr 7 - Wykaz osób

- Załącznik Nr 8 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji

- Załącznik Nr 9a - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

- Załącznik Nr 9b - Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

………………………………………………………………………………..……………..

(adres e-mail;  nr telefonu; nr fax

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………….……………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:

Gmina Tarnawatka

ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na

………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................…....................................................................................................................................

z dnia …........................................ opublikowanego w BZP z Nr ……………………..............................

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę  brutto.................................... PLN. (słownie................................................................................ ............................................................................................................PLN…./100)

w tym:

- wartość robót budowlanych netto w wysokości ……………………. PLN słownie:……………………........... …………………………………………………………………………………………….…….. PLN …./100),

- obowiązujący podatek VAT  w wysokości [zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym]% tj. ……………. PLN (słownie: ………….……………….………………………………………………………PLN …/ 100).

- Na wykonane roboty udzielamy ………….miesięcznej gwarancji.

- Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy/zrealizujemy/ w terminie do dnia   …………………………………..2018 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,  przeprowadziliśmy wizję lokalną na terenie budowy, wyceny dokonaliśmy z uwzględnieniem wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

- W pełni i bez zastrzeżeń akceptujemy projekt umowy na wykonanie zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ.

- Zobowiązuję się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób wykonujących roboty budowlane, montażowe w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.). Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 a Ustawy Prawo zamówień publicznych. Najpóźniej w terminie jednego tygodnia od dnia podpisania umowy przedłożę wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zasadach określonych w SIWZ.

- Ofertę złożona na …....... kartkach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr l do nr….....

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zał. Nr 1.

2.    Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Zał. Nr 2.

3.    Inne dokumenty: ( np. upoważnienie pełnomocnictwa w przypadku ofert składanych wspólnie.

…......................................................................................

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

do składania oświadczeń w imieniu (przedstawicieli) Wykonawcy

dnia ….......................................

Załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający: Gmina Tarnawatka

ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej (nazwa postępowania), prowadzonego przez GMINĘ TARNAWATKA, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, NIP 921-19-81-850; REGON 950368983 (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………………..………………………………………………..

..……………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………….., w następującym zakresie: ………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający: Gmina Tarnawatka

Ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej (nazwa postępowania), prowadzonego przez GMINĘ TARNAWATKA, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, NIP 921-19-81-850; REGON 950368983 (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr IR.271.7.2016.MT

Zawarta w Tarnawatce w dniu …..………. pomiędzy: Gminą Tarnawatka z siedzibą: w Tarnawatce przy ulicy Lubelskiej 39, 22-604 Tarnawatka; REGON 950368983, 
NIP 921-19-81-850,

reprezentowanym/reprezentowaną przez (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa / innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  przez:

- Piotr Pasieczny – Wójt

przy kontrasygnacie

- Aneta Pankiewicz – Skarbnik Gminy,

zwanym/zwaną  dalej „Zamawiającym”

a…………………………………………………………………………..… (nazwa Wykonawcy) 
z siedzibą w ……………………………………….…………………… (siedziba Wykonawcy), ……………………………………………………………………………….. (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ……………. przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: …..… (odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  przez:

- (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

- (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), w zakresie „Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej” , dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do wykonania i oddania obiektu budowlanego - w ramach zadania pod nazwą: „Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej” - opisanego Dokumentacją techniczną tj: projektem budwlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną (SSTWiORB), pozwoleniem na budowę, przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy,  zgodnie z Ofertą Wykonawcy jak też zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „przedmiotem umowy”.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

- Szczegółowy zakres robót został ujęty w dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz w przedmiarach robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które zostały wyszczególnione w przedmiarze robót do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

- Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy

- Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 50% wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu do niniejszej umowy (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2-3 PZP), poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej .

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia obsługi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodetę oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Czynności związane z pracami geodezyjno-pomiarowymi wykonawca wkalkulował w cenę składanej oferty.

§ 2

Terminy

- Wykonawca wykona przedmiot umowy i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót do dnia 31 lipca 2018 roku. Termin może ulec zmianie tylko w okolicznościach i na zasadach  przewidzianych zapisami w SIWZ.

Prace podzielono na następujące etapy według harmonogramu robót stanowiącego załącznik do niniejszej umowy:

- I Etap – fundamenty – termin wykonania do 15 listopada 2016 roku

- II Etap – stan surowy zamknięty – termin wykonania do 31 października 2017 roku

- III Etap – wykończanie – termin wykonania do 31 lipca 2018 roku

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji  to jest w terminie ………….. miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi po  przejęciu protokolarnym terenu budowy przez Kierownika budowy. Protokolarne przejęcie przez Wykonawcę placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania Umowy. Przekazanie dokumentacji projektowej, STWiORB oraz dziennika/dzienników budowy w formie papierowej nastąpi w dniu podpisania umowy.

- Przekazanie terenu budowy/budów Zamawiający może przekazać Wykonawcy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Zamawiający ma obowiązek wszcząć procedurę odbioru przedmiotu niniejszej Umowy. Zakończenie prac związanych z odbiorem końcowym przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zakończy w terminie 10 dni roboczych.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy po 1 egzemplarzu dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej, która jest własnością Zamawiającego i może być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Zamawiający jest także zobowiązany do:

- obligatoryjne ustanowienia nadzoru inwestorskiego i fakultatywne nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany),

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy,

- nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

- wyznaczania terminów odbiorów robót

- wskazać przyłącze wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

- terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy,

- Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów prawidłowo zgłoszonych i wykonanych zgodnie z umową:

- robót ulegających zakryciu,

- robót zanikających,

- częściowych,

- końcowego całości robót,

- gwarancyjnych,

- ostatecznego.

- Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, czynności opisane zostały w § 2 ust. 5.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót Materiałów.

- Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy:

- prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

- wskazania Kierownika budowy i kierowników robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  oraz w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

- przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

- wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

- stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,

- umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

- zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

- terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji,

- utrzymywania porządku na terenie budowy,

- stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

- angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania przedmiotu Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

- dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,

- zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji przedmiotu Umowy.

- sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć

- ubezpieczenia budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, codziennie przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty włącznie), chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie określonego rodzaju robót. Kontrolę w tym zakresie powierza się Inspektorowi nadzoru inwestorskiego działającemu z ramienia Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:

- dziennik budowy,

- protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

- pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, aktualizacja i przekazanie Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego, do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

- projektu organizacji robót,

- Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- informacji o wytwarzanych odpadach,

- Programu zapewnienia jakości,

- dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 1 dnia roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

- Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej:

- Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;

- wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub;

- czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.

- Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  odpowiedzialność, w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesieniem na miejskie zasoby geodezyjne przez uprawnionego geodetę w 3 egz. – przedłoży sporządzone dokumenty w terminie odbioru końcowego.

- Na wykonawcy leży obowiązek zainstalowania na własny koszt przyłącza wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Rozliczenia za zużyty i opomiarowany przesył energii i wody, wykonawca będzie regulował zgodnie z ustaleniami osobnymi a zawartymi pisemnie z podmiotami użyczającymi przyłącza.

- Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

- Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym.

- Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.

- Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót również wtedy, kiedy wykraczają one poza zakres umowy a są konieczne dla; natychmiastowego zabezpieczenia wykonywanego obiektu lub robót przed awarią czy katastrofą grożącym bezpieczeństwu budowli, lub pilnego wykonania robót koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników dla uchylenia zagrożenia dla życia lub zdrowia.

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca wykona własnymi siłami roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy w zakresie: roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy:……………………………………….………………………

- Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w takie roboty budowlane Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa wyżej , w trakcie realizacji zamówienia a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Jeżeli zmian albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na które zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 ust. 1, w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, których nie ma obowiązku wykonać Wykonawca nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części przedmiotu Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego

- Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinien zawierać zestawienie ilości robót powierzanych Podwykonawcy i ich wycenę. Projekt Umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający może zgłosić w terminie 14 dni pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo nie będzie spełniał wymagań określonych w niniejszej Umowie (w szczególności w § 5 ust 6 Umowy) lub w SIWZ, a także gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót oraz gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. W takim przypadku, w terminie 3 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na wartość takich umów.

- Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zasady wynikające z postanowień pkt 2. – 14. powyżej.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§ 6

Kierowanie i nadzór

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego w osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powierza się Panu/Pani ……………………... Uprawnienia do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdza zaświadczenie wydane przez właściwa izbę samorządu zawodowego, stanowiące załącznik do umowy.

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy Wykonawca ustanawia: Pana/Panią …………………….., legitymującego/legitymującą się uprawnieniami budowlanymi Nr …………….z dnia ……………......wydanymi przez ……………………................ uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi w branży ……………………………….. bez ograniczeń. Kierownik budowy jest członkiem Okręgowej Izby ………………………………………………………………… w ………………………………………….. co potwierdza zaświadczenie wydane przez wskazaną izbę samorządu zawodowego, stanowiące załącznik do umowy.

- Kierownikiem robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  z ramienia Wykonawcy Wykonawca ustanawia: Pana/Panią …………………….., legitymującego/legitymującą się uprawnieniami budowlanymi Nr …………….z dnia ……………......wydanymi przez ……………………................ uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi w branży ……………………………….. bez ograniczeń. Kierownik budowy jest członkiem Okręgowej Izby ………………………………………………………………… w ………………………………………….. co potwierdza zaświadczenie wydane przez wskazaną izbę samorządu zawodowego, stanowiące załącznik do umowy.

- Kierownikiem robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych z ramienia Wykonawcy Wykonawca ustanawia: Pana/Panią …………………….., legitymującego/legitymującą się uprawnieniami budowlanymi Nr …………….z dnia ……………......wydanymi przez ……………………................ uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi w branży ……………………………….. bez ograniczeń. Kierownik budowy jest członkiem Okręgowej Izby ………………………………………………………………… w ………………………………………….. co potwierdza zaświadczenie wydane przez wskazaną izbę samorządu zawodowego, stanowiące załącznik do umowy.

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 290)

- Zmiana osoby o której mowa z  § 6 ust. 2, 3 i 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji zmiany i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje osoby wskazanej w miejsce dotychczasowego kierownika budowy, kierownika robót zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kierownika robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych postanowieniami SIWZ.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową proponowanej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu od niniejszej umowy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego sam lub na wniosek Zamawiającego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

§ 7

Zakończenie prac

- Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru danego etapu.

- Do zawiadomienia zakończenia etapu robót Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- kosztorysy powykonawcze

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,

- protokoły odbiorów technicznych,

- atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą etapu przedmiotu Umowy wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- dziennik budowy,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot Umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.

- Po zakończeniu całości robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a)	kosztorysy powykonawcze

b)	Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

c)	Protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

d)	dokumentację powykonawczą przedmiotu Umowy wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

e)	dziennik/ dzienniki budowy,

f)	oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

g)	protokoły badań i sprawdzeń,

h)	rozliczenie końcowe robót budowlanych z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem brutto oraz netto

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7  dni roboczych od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu  10 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy dotkniętego wadami po raz drugi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w formie pisemnej. Zamawiający przystąpi do odbioru prac dotkniętych wadami w celu potwierdzenia usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych i zakończy odbiór w ciągu 10 dni roboczych. Zakończenie czynności odbioru prac dotkniętych uprzednio wadami nastąpi w formie stosownego protokołu sporządzonego przez Zamawiającego na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczonego Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

§ 8

Gwarancja, rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane obejmujące przedmiot umowy na okres …….. miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia wad, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad. Strony modyfikują także odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie okresu rękojmi – rękojmia będzie trwała przez okres, na jaki Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.

- Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy na okres odpowiadający okresowi gwarancji określonemu w ust. 1.

- W dacie odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji o treści stanowiącej Załącznik Nr 5 do SIWZ – wzór karty gwarancyjnej, który przy zawarciu umowy będzie parafowany przez obydwie strony oraz podpisany i złożony przez Wykonawcę przed dokonaniem ostatniej płatność przez Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed upływem tego terminu.

- Okres gwarancji jakości ulega każdorazowo przedłużeniu o czas występowania  wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.

- W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiający:

- może żądać wykonania przedmiotu Umowy dotkniętego wadami po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia – dotyczy wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

- może żądać od Wykonawcy usunięcia ich w terminie, o którym mowa w ust. 7, na koszt Wykonawcy – dotyczy wad nadających się do usunięcia,

- może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy – jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia wady w przedmiocie umowy w okresie gwarancji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie o wystąpieniu wady oraz wskaże mu termin na jej usunięcie. Za termin usunięcia wady uważa się dzień podpisania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołu usunięcia wady.

- Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie elementy przedmiotu Umowy, także wykonane  przez podwykonawców Wykonawcy i/lub dalszych podwykonawców.

- Czynności naprawcze i konserwacyjne w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca może powierzyć podwykonawcom.

- Powierzenie, o którym mowa w ust.9 nie zwalnia Wykonawcy z całości obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi, określonych w Umowie.

§ 9

Kary umowne

- Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy pod warunkiem, że odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy nie nastąpiło w okolicznościach o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy następuje w okolicznościach o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną:

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – z tytułu niedotrzymania terminu realizacji wykonania poszczególnych etapów przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru częściowego lub końcowego robót w stosunku do terminu, o którym mowa w §  2 ust.1  niniejszej umowy,

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki – z tytułu nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy, w okresie gwarancji,

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia – z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w stosunku do terminu ustalonego w Umowie o podwykonawstwo,

- w wysokości 2,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy – z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- w wysokości 2,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy nieprzedłożony Zamawiającemu do zaakceptowania projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projekt jej zmian,

- w wysokości 2,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo (dotyczącej robót budowlanych, dostaw lub usług) lub jej zmiany w terminach, o których mowa odpowiednio w § 5 ust. 9 oraz § 5 ust. 12; Umowy,

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

- w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową,

- za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7  dni  w wysokości 0,5  %  wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

- za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę przez cały okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru robót, na podstawie umowy o pracę osób świadczących prace związane z wykonaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo określonych w dokumentacji technicznej – w potrójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników – za każda osobę

- za nieprzedłożenie w terminie Zamawiającemu dokumentów wykazanych w § 10 ust. 2-7 - w potrójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu – za każdą osobę

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów niż odstąpienie od realizacji przedmiotu Umowy.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je potrącić z każdych kwot należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z kwot należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Z zastrzeżeniem zapisu ust. 4 i 5 powyżej termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotu Umowy.

§ 10

Warunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru robót, zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związane z wykonaniem czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, polegające na wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo określonych w dokumentacji technicznej

- W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Wykaz stanowić będzie załącznik do umowy

- W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcą, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę z Podwykonawcą wraz z wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Wykaz stanowić będzie załącznik do umowy.

- Każdorazowo na żądnie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć potwierdzone za zgodność kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi roboty budowlane objęte niniejszą umową wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby te wykonują umowy objęte niniejszą umową. W tym celu Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w niniejszym paragrafie

- Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty budowlane na placu budowy oraz żądać od Wykonawcy i Podwykonawcy przedłożenia potwierdzonych za zgodność dokumentów potwierdzających wypełnienia wynikających z niniejszego paragrafu obowiązków w zakresie zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.

- Dopuszczalna jest zmiana pracownika wykonującego roboty budowlane zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana pracownika wykonującego roboty budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany Zamawiającemu zaktualizowanych wykazów, o których mowa w ust. 2 i 3. Zmiana załącznika do umowy nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie ………………….. PLN, co stanowi 10 % wartości brutto Umowy - liczonej z ceny brutto złożonej przez Wykonawcę oferty. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 	BS Tomaszów Lubelski O/Tarnawatka nr rachunku: 18 9639 1064 2003 6400 0026 0001 z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy Budowa dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka-Tartak”

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

- Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych wystawione będzie przez bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową lub firmę ubezpieczeniową, oraz w walucie, w której następuje rozliczania przedmiotu Umowy po zaakceptowaniu projektu gwarancji przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania przedmiotu Umowy powinno obejmować nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta  do zapłaty kwoty zabezpieczenia na rzecz Zamawiającego na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

- pozostałe 30% w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania przedmiotu Umowy oraz w okresie rękojmi za Wwady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 6 powyżej nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

- Zamawiający może dochodzić z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również roszczeń wynikających lub pozostających w związku z gwarancją jakości  lub rękojmią za wady. W szczególności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i/lub pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

- Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

§ 12

Płatność

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości …………………… zł (słownie: ……………………………….) netto, a z … % podatkiem VAT …………….. zł (słownie: …………………………) brutto zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ……………………… 2016 r.

Wynagrodzenie będzie wypłacone za faktycznie wykonane roboty zgodnie z obmiarem i po cenach jednostkowych zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową.

- Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót na podstawie kosztorysów powykonawczych, zweryfikowanych przez inspektora nadzoru. Za wartość wykonanych robót budowlanych strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych

- Roboty które nie zostały objęte w przedmiarach, a są lub okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane na zasadach określonych w ust 6 na podstawie kosztorysu powykonawczego zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 5 i 7 zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:

- jeżeli roboty wynikające z § 1 ust 5 i 7 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

- jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z § 1 ust. 5 i 7 z zastosowaniem metody, o której mowa wyżej w ust 6 pkt a), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 6 pkt a) i b) oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 1 ust. 5 i 7 Umowy przed rozpoczęciem tych robót.

Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust 6 pkt a) i b)., Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust 6 pkt a) i b).

- Zamawiający przyjmie i ureguluje wynagrodzenie Wykonawcy w transzach za prawidłowe wykonanie każdego z etapów przedmiotu umowy, potwierdzonych protokołem częściowego odbioru robót oraz kosztorysami powykonawczymi które dotyczą zakresu umowy oraz po przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury za etap przedmiot umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie waloryzowane w okresie realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 9 umowy.

- Niniejsza umowa przewiduje odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach:

- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT).

W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji przedmiotu Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile ocena złożonych dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, iż zmiana stawki podatku VAT realnie zwiększyła koszty Wykonawcy, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas,  wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji przedmiotu Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile Wykonawca wykaże rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji przedmiotu umowy, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy; W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia  czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji przedmiotu Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile Wykonawca wykaże rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji przedmiotu umowy, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z faktura końcową z tytułu należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin zapłaty już upłynął. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 12 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 i 13 powyżej, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 11 powyżej, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym ust. 12 i 13 powyżej uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

- Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wraz z fakturą końcową Wykonawca, oprócz oświadczeń, o których mowa w ust. 10 powyżej, zobowiązany jest złożyć Zmawiającemu:

- Kopie protokołów odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach realizacji całego przedmiotu Umowy,

- kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy i usługi,

- kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności albo sporządzone nie więcej niż 2 dni przed wystawieniem faktury końcowej oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

- w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w okresie od dnia wystawienia faktury częściowej do dnia wystawienia faktury końcowej - oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie,

- oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT końcową  lub rachunkiem końcowym dokumentów, o których mowa w ust. 17 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 17 powyżej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą częściową i/lub końcową.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

- Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową, jeżeli takie ceny jednostkowe Umowa przewiduje.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT. Faktura powinna być adresowana do i dostarczona do siedziby zamawiającego tj. Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru wraz ze zweryfikowanymi kosztorysami powykonawczymi.

- Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr ……………………………….. w Banku ………………………….. w następujący sposób:

- Do dnia 31.12.2016 roku za wykonanie I Etapu realizacji zadania – fundamenty

- Do dnia 31.12.2017 roku za wykonanie II Etapu realizacji zadania – stan surowy zamknięty

- Do dnia 31.12.218 roku za wykonanie III Etapu realizacji zadania – wykończenie

Każdy z etapów zakończony jest protokołem odbioru (Etap I i II – częściowy protokół odbioru a III Etap końcowy protokół odbioru)

- Zgodnie z art. 143a ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zamówień na roboty budowlane o terminie wykonania dłuższym niż 12 miesięcy jeżeli umowa przewiduje zapłatę:

- Wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach - warunkiem zapłaty drugiej i następnej części  wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty o których mowa w art. 143a ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

§ 13

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Zamiany umowy dotyczące przedmiotu Umowy lub umówionego terminu wykonania przedmiotu Umowy są dopuszczalne w następujących przypadkach:

- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, polegających w szczególności na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody,

- w przypadku konieczności wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy

- w przypadku wystąpienia robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do przedmiotu określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikających z treści umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta.

- Wystąpienie robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

- Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym,

- Wstrzymanie przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót.

- Niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami

- Wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej umowy nie miały wpływu

- w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- Przedłużenia terminu wykonania robót następuje o czas obejmujący ilość dni niewykonywania robót z wyżej wymienionych przyczyn udokumentowanych wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku:

- Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- Zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy,

- Konieczność zrealizowania jakichkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikających ze stwierdzenia wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,

- Odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- Wystąpienie robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenia robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta.

- Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 14

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy, gdy:

a)	 wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) 	zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy lub uruchomiona zostanie procedura likwidacji Wykonawcy,

c) 	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) 	Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie określonym Umową oraz nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) 	Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

f) 	jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykończeniem przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu Umowy.

g) 	jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną lub przepisami bezpieczeństwa pracy Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu termin nie dłuższy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od realizacji przedmiotu Umowy na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający ma prawo złożyć w ciągu 150 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od realizacji przedmiotu Umowy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.

- W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, po której leży przyczyna odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, zapłaci wynagrodzenie za roboty prawidłowo, zgodnie z niniejszą umową wykonane do dnia odstąpienia oraz przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy, jeżeli odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Strony dopuszczają zawsze regulacje prawne związane z rozwiązaniem umowy w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego

§ 15

Ustalenia pozostałe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.

- Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 16

Właściwość miejscowa sądu powszechnego

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu wynikającego z niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Załączniki

Załączniki do umowy stanowią:

1) załącznik Nr 1 – harmonogram realizacji robót budowlanych

2) załącznik Nr 2 – oferta wykonawcy

3) załącznik Nr 3 -  umowa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

4) załącznik Nr 4 – uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do właściwych organizacji samorządu zawodowego osób wymienionych w §6,

5) Załącznik Nr 5 – Karta gwarancyjna (Gwarancja jakości)

** - dotyczy przypadku, gdy wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia

Zamawiający 													                                                                                                                      Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Zadanie pod nazwą: „Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej”

Etap I – fundamenty – czas realizacji do 15.11.2016 rok

| Lp. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| I | Branża budowlana |
| 1 | Budynek Sali gimnastycznej - obiekt nr 1 |
| 1.1 | Prace przygotowawcze/rozbiórkowe |
| 1.2 | Roboty ziemne |
| 1.3 | Ławy, stopy i ściany fundamentowe |
| 2 | Budynek kotłowni i zaplecza Sali gimnastycznej - obiekt nr 1a |
| 2.1 | Roboty ziemne |
| 2.2 | Fundamenty |
| 2.3 | Ściany fundamentowe |
| 3 | Budynek łącznika - obiekt nr 1b |
| 3.1 | Prace przygotowawcze/rozbiórkowe |
| 3.2 | Roboty ziemne |
| 3.3 | Fundamenty |
| 3.4 | Ściany fundamentowe |

Etap II – stan surowy zamknięty – czas realizacji do 31.10.2017 rok

| Lp. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| I | Branża budowlana |
| 1 | Budynek Sali gimnastycznej - obiekt Nr 1 |
| 1.4 | Ściany murowane nadziemia |
| 1.5 | Stropy nadziemia |
| 1.6 | Izolacje dachu |
| 1.7 | Konstrukcja drewniana dachu hali |
| 1.8 | Konstrukcja drewniana dachu - część niższa |
| 1.9 | Pokrycie dachu |
| 1.10 | Ścianki działowe |
| 1.11 | Podkłady i posadzki |
| 1.14 | Stolarka okienna i drzwiowa |
| 1.15 | Wyroby ślusarsko-kowalskie |
| 2 | Budynek kotłowni i zaplecza Sali gimnastycznej - obiekt nr 1a |
| 2.4 | Ściany konstrukcyjne |
| 2.5 | Podłoża i posadzki |
| 2.7 | Elementy żelbetowe |
| 2.8 | Konstrukcja stalowa dachu z pokryciem |
| 2.10 | Stolarka okienna i drzwiowa |
| 2.11 | Kominy wentylacyjne |
| 2.12.2 | Schody zewnętrzne strona wschodnia - wejście do magazynu sprzętu |
| 2.12.3 | Schody zewnętrzne strona wschodnia - wejście do kotłowni |
| 3 | Budynek łącznika - obiekt nr 1b |
| 3.5 | Ściany konstrukcyjne |
| 3.6 | Podłoża i posadzki |
| 3.8 | Elementy żelbetowe |
| 3.9 | Konstrukcja drewniana dachu z pokryciem |
| 3.11 | Stolarka okienna i drzwiowa |

Etap III – wykończenie – czas realizacji do 31.07.2018 rok

| Lp. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| I | Branża budowlana |
| 1 | Budynek Sali gimnastycznej - obiekt Nr 1 |
| 1.12 | Tynki wewnętrzne |
| 1.13 | Roboty malarskie |
| 1.16 | Tynki i okładziny zewnętrzne |
| 1.17 | Opaska przy budynku |
| 2 | Budynek kotłowni i zaplecza Sali gimnastycznej - obiekt nr 1a |
| 2.6 | Tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie |
| 2.9 | Tynki i okładziny zewnętrzne |
| 2.12.1 | Opaska przy budynku - strona wschodnia |
| 3 | Budynek łącznika - obiekt nr 1b |
| 3.7 | Tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie |
| 3.10 | Tynki i okładziny zewnętrzne |
| 3.12 | Elementy zewnętrzne |
| 4 | Utwardzenia - place manewrowe - obiekt Nr 3 |
| 4.1 | Prace przygotowawcze/rozbiórkowe |
| 4.2 | Utwardzenia |
| 5 | Utwardzenia - chodniki, ciągi pieszo-jezdne - obiekt Nr 4 |
| 5.1 | Utwardzenia |
| 6 | Utwardzenia - nawierzchnia z kruszyw - place manewrowe |
| 6.1 | Utwardzenia |
| 7 | Budynek istniejącej szkoły - obiekt Nr 7 |
| 7.1 | Roboty budowlane w pom. świetlicy - dodatkowe |
| 7.2 | Roboty budowlane w pom.szatni |
| 7.3 | Roboty budowlane w pom.korytarza |
| 8 | Ogrodzenie panelowe - obiekt Nr 6 |
| 8.1 | Ogrodzenie panelowe |
| 9 | Wiata na rowery |
| II | Branża elektryczna |
| III | Branża sanitarna – instalacja sanitarna łącznika |
| IV | Branża sanitarna – instalacja wentylacji sali gimnastycznej |
| V | Branża sanitarna – instalacja WOD-KAN sali gimnastycznej |
| VI | Branża sanitarna - instalacja C.O. i C.T. sali gimnastycznej |
| VII | Branża sanitarna – kotłownia gazowa |
| VIII | Branża sanitarna – przyłącze kanalizacji sanitarnej |
| IX | Branża sanitarna – przyłącze wodociągowe |

Załącznik Nr 5 do umowy

nr IR.271.7.2016.MT z dnia ………………

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości)

Dotyczy:

„Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej”

GWARANTEM jest ………………………………………………………………………………………..; będący Wykonawcą

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Gmina Tarnawatka z siedzibą przy ul. Lubelskiej 39, 22-604 Tarnawatka, NIP: 921-19-81-850, REGON: 950368983 zwana dalej Zamawiającym

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

- Niniejsza gwarancja obejmuje całość robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy nr IR.271.7.2016.MT z dnia …………………… na zadanie pod nazwą „Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej”, zwanej dalej Umową.

- Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań ], o których mowa w § 2 ust. 2 lit a) – e)

- Termin gwarancji wynosi ………………. miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

- W  przypadku  wystąpienia  jakiejkolwiek  wady  w  przedmiocie  Umowy  Zamawiający jest uprawniony do:

- żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy;

- wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

- żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad;

- żądania  od  Gwaranta  kary  umownej  za  nieterminowe  usunięcie  wad/wymianę rzeczy   na   wolną   od   wad   w   wysokości   0,2   %   całkowitego   wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;

- żądania   od   Gwaranta  odszkodowania   za   nieterminowe   usunięcia   wad/wymianę rzeczy na  wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).

- zlecenia  wykonania  zobowiązań  gwarancyjnych  na  koszt  Wykonawcy  w  przypadku niewywiązania   się   przez   Wykonawcę   z   ciążących   na   nim   obowiązków   z   tytułu gwarancji, mimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego;

- W  przypadku  wystąpienia  jakiejkolwiek  wady  w  przedmiocie  Umowy  Gwarant  jest zobowiązany do:

- terminowego  spełnienia żądania Zamawiającego  dotyczącego  usunięcia wady,  przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez	wymianę	rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;

- terminowego  spełnienia  żądania  Zamawiającego  dotyczącego  wymiany  rzeczy  na wolną od wad;

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit .c)

- zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit .d);

- zapłaty odszkodowania, o którym w ust.1 lit .e).

Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowana w pełnej wysokości.

- Ilekroć  w  dalszych  postanowieniach  jest  mowa  o  „usunięciu  wady"  należy  przez  to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, co najmniej raz w roku, w okresie obowiązywania niniejszej umowy

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego.

§ 4

Tryby usuwania wad

- Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych:

- Zawiadamiający zawiadamia Wykonawcę o wykrytej wadzie w terminie 7 dni od ej wykrycia w sposób określony w § 5

- Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i określi sposób wykonania napraw w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o wykrytej wadzie

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego

- Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad.

§ 5

Komunikacja

- O każdej wadzie osoba wyznaczona prze Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta  telefaxem lub e-mailem na wskazane numery telefonów i adresy poczty elektronicznej. W zawiadomieniu Zawiadamiający podaje rodzaj występującej wady. Przedstawiciel Zamawiającego wydaje Gwarantowi polecenie usunięcia wady. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wg. czasu reakcji jak w § 4 ust. 1 i określić sposób usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów określonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie dokonywane jest za pośrednictwem telefax lub e-mailem.

- Zamawiający i Gwarant sporządza wykaz osób upoważnionych do przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o wadach oraz określą adresy e-mailowe oraz numery telefax, o którym mowa w ust. 1

- Wszelka komunikacja między stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysłać na adres: ………………………………………………………….

- Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysłać na adres : Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

- O zmianach w danych adresowych, o których mowa w ust. 2 – 4 strony obwiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Gwarant jest obowiązany w terminie 7dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 6

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny.

- Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZAMAWIAJĄCY						                                                                                                 WYKONAWCA